Копия Нытвенское ГП-2_4



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ**

**27.02.2018 № 106**

**О внесении изменений в муниципальную**

**программу Нытвенского городского**

**поселения «Развитие коммунально-**

**инженерной инфраструктуры**

**Нытвенского городского поселения»**

В связи с изменением классификации вида расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения», утвержденную постановлением администрации Нытвенского городского поселения от 15.10.2013 № 552, изложив раздел 12 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети «Интернет» по адресу: <http://nytva.permarea.ru/nytvenskoe/>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нытвенского городского поселения по вопросам ЖКХ Ощепкова В.Ю.

Глава городского поселения –

глава администрации Нытвенского

городского поселения К.А.Паркачёв

Приложение

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 27.02.2018 № 106

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Нытвенского городского поселения**

**«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры**

**Нытвенского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  программы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители программы | Администрация Нытвенского городского поселения, министерство территориального развития Пермского края | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы программы | 1. Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения; 2. Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении; 3. Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении. | | | | | | | | | | | | |
| Программно- целевые  инструменты программы | Не предусмотрены | | | | | | | | | | | | |
| Цели программы | 1. Обновление объектов коммунально-инженерной инфраструктуры;  2. Увеличение надежности и эффективности работы систем коммунальной инфраструктуры;  3. Обеспечение жителей централизованными коммунальными услугами надлежащего качества. | | | | | | | | | | | | |
| Задачи программы | Развитие водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения в городской и сельской местности.  Обеспечение населения поселения бесперебойными и качественными энергоресурсами. | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации программы | Обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, снижение неэффективных затрат на производство теплоэнергии, снижение издержек производства. Строительство сетей газоснабжения и водоснабжения для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами. | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  программы | В течение 2014-2020 гг. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели программы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| на начало реализации программы | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | Обеспечение жителей водоснабжением (кол-во домов) | шт. |  | 50 | 50 | 0 | | 22 | 0 | 30 | | 0 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения | км |  | 0,450 | 0,250 | 0 | | 0,300 | 0,0 | 0,300 | | 0 |
| 3 | Строительство сетей газоснабжения | км |  | 3,523 | 0 | 0 | | 12,3 | 0 | 10 | | 0 |
| 4 | Обеспечение жителей газоснабжением (количество домов, планируемых к подключению) | шт. |  | 77 | 0 | 0 | | 302 | 0 | 200 | | 0 |
| 5 | Обеспечение жителей многоквартирных домов централизованным теплоснабжением | % |  | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 |
| Объемы и  источники  финансирования  программы | Источники  финансирования | | Расходы (рублей) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| Всего,  в том числе: | | 14 936 363,74 | 3 906 817,8 | 3 439 014,23 | 21 587 934,81 | | 26 433 928,71 | | 3 789 434,00 | | 1 027 000,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет | | 8 304 749,59 | 0,0 | 0,0 | 12 086 661,48 | | 20 000 000,00 | | 2 080 825,00 | | 0,00 | |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет поселения | | 6 631 614,15 | 3 906 817,8 | 3 439 014,23 | 9 501 273,33 | | 6 433 928,71 | | 1 708 609,00 | | 1 027 000,00 | |
| внебюджетные  источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Приложение 2

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 27.02.2018 № 106

**2.ПАСПОРТА ПОДПРОГРАММ**

**2.1. Паспорт подпрограммы «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения»**

**муниципальной программы Нытвенского городского поселения**

**«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Обновление объектов коммунально-инженерной инфраструктуры; | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Развитие водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Обеспечение стабильности и качества услуг, снижение неэффективных затрат на производство и передачу , снижение издержек производства, строительство сетей водоснабжения для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами. | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | В течение 2014-2020 гг. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| на начало реализации подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | Обеспечение жителей водоснабжением (кол-во домов) | шт. |  | 50 | 50 | 0 | 22 | | 0 | 30 | | 0 |
| 2 | Строительство сетей водоснабжения | км |  | 0,450 | 0,250 | 0 | 0,300 | | 0 | 0,300 | | 0 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | Источники  Финансирования | | Расходы (рублей) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | | 2020 | |
| Всего,  в том числе: | | 2277 899,59 | 365 400,00 | 500 000,00 | 396 000,00 | 950 000,00 | | 900 000,00 | | | 900 000,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| краевой бюджет | | 1 695 899,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджет поселения | | 582 000,00 | 365 400,00 | 500 000,00 | 396 000,00 | 950 000,00 | | 900 000,00 | | | 900 000,00 | |
| внебюджетные  источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

**2.2. Паспорт подпрограммы «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении» муниципальной программы Нытвенского городского поселения**

**«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Нытвенского городского поселения, министерство территориального развития Пермского края | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Обновление объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Развитие теплоснабжения в г. Нытва  Обеспечение населения поселения бесперебойными и качественными энергоресурсами. | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения, снижение неэффективных затрат на производство теплоэнергии, снижение издержек производства. Строительство сетей для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами. | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | В течение 2014-2020 гг. | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | |
| на начало реализации подпрограммы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | 2018 | 2019 | | 2020 |
| 1 | Строительство сетей газоснабжения | км |  | 3,523 | 0 | 0 | 12,3 | | 0 | 10 | | 0 |
|  | Обеспечение жителей газоснабжением (количество домов, планируемых к подключению) | шт. |  | 77 | 0 | 0 | 302 | | 0 | 200 | | 0 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | Источники  финансирования | | Расходы (рублей) | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | | | 2020 | |
| Всего,  в том числе: | | 12 478500,00 | 2 745 417,80 | 1 837 800,00 | 19 874 634,81 | 2 392 258,48 | | 2 889 434,00 | | | 127 000,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| краевой бюджет | | 6 608 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 086 661,48 | 0,00 | | 2 080 825,00 | | | 0,00 | |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |
| бюджет поселения | | 5 869 600,00 | 2 745 500,00 | 1 837 800,00 | 7 787 973,33 | 2 392 258,48 | | 808 609,00 | | | 127 000,00 | |
| внебюджетные  источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | |

**2.3. Паспорт подпрограммы «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении»**

**муниципальной программы Нытвенского городского поселения**

**«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель  подпрограммы | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители подпрограммы | Администрация Нытвенского городского поселения, министерство территориального развития Пермского края | | | | | | | | | | | | | | |
| Цели подпрограммы | Обновление объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. | | | | | | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | Развитие теплоснабжения в г. Нытва Обеспечение населения поселения бесперебойными и качественными энергоресурсами. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы | Обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения, снижение неэффективных затрат на производство теплоэнергии, снижение издержек производства. Строительство сетей для обеспечения населения централизованными коммунальными услугами. | | | | | | | | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации  подпрограммы | В течение 2014-2020 гг. | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели подпрограммы | N  п/п | Наименование  показателя | Ед.  изм. | Плановое значение целевого показателя | | | | | | | | | | | |
| на начало реализации подпрограммы | | 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | 2018 | | 2019 | | 2020 |
| 1 | Обеспечение жителей многоквартирных домов централизованным теплоснабжением | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 |
| Объемы и  источники  финансирования  подпрограммы | Источники  финансирования | | Расходы (рублей) | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | | 2017 | | 2018 | | | 2019 | | 2020 | |
| Всего,  в том числе: | | 2 557 000,00 | 1 917 750,0 | 1 105 214,23 | | 1 317 300,00 | | 23 091 670,23 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| краевой бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 20 000 000,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| районный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет поселения | | 2 557 000,00 | 1 917 750,00 | 1 105 214,23 | | 1 317 300,00 | | 3 091 670,23 | | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные  источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | |

Приложение 3

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 27.02.2018 № 106

**7. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности поселения,**

**с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Срок | | Ожидаемый  непосредственный  результат (краткое описание) |
| начала  реализации | окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма 1: «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения»** | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: «Повышение качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2020 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1: «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с.Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с. Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция сетей водоснабжения с.Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1.4: «Реконструкция сетей водоснабжения с.Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2019 | 2020 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.5 | Мероприятие 1.1.5: «Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ГТС в д. Марчуги» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.6 | Мероприятие 1.1.6: «Капитальный ремонт ГТС в д. Марчуги» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 1.1.7 | Мероприятие 1.1.7:«Разработка ТЭО водоснабжения г. Нытва месторождение д. Дубровино» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2019 | 2020 | Обеспечение качественным водоснабжением и водоотведением |
| 2 | **Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении»** | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки г. Нытва» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2020 | Газификация частного сектора |
| 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1: «Разработка проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.1.4 | Мероприятие 2.1.4: «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2019 | 2019 | Газификация частного сектора |
|  | Инвестиционный проект «Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» |
| 2.1.5 | Мероприятие 2.1.5: «Внесение изменений в проектную документацию «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (IV пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Газификация частного сектора |
| 2.2 | Основное мероприятие 2: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2020 | Газификация частного сектора |
| 2.2.1 | Мероприятие 2.2.1: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2020 | Газификация частного сектора |
| 2.2.2 | Мероприятие 2.2.2: «Обслуживание газопровода, газового оборудования и аварийно- диспетчерское обслуживание» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2020 | Газификация частного сектора |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: «Разработка документации» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Газификация поселения |
| 2.3.1 | Мероприятие 2.3.1: «Разработка схемы газоснабжения Нытвенского городского поселения» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Газификация поселения |
| 3 | **Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении»** | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1: «Монтаж тепловых сетей и сетей ГВС» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным теплоснабжением |
| 3.1.1 | Мероприятие 3.1.1: «Реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва (за счет средств местного бюджета) | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным теплоснабжением |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2: «Разработка инженерно-технической документации" | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным теплоснабжением |
| 3.2.1 | Мероприятие 3.2.1: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным теплоснабжением |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3: «Развитие систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным теплоснабжением |
| 3.3.1 | Мероприятие 3.3.1: «Приобретение 1-этажного кирпичного здания трансформаторной подстанции по адресу: г. Нытва, ул. Комарова, д. 100» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 2018 | 2018 | Обеспечение качественным теплоснабжением |

Приложение 4

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 27.02.2018 № 106

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Нытвенского городского поселения**

**«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» на 2014 – 2017 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Источник  финансирования | Расходы, рублей | | | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | **Всего** | 14 936 363,74 | 3 906 817,8 | 3 439 014,23 | 21 587 934,81 |
| Бюджет поселения | 6 631 614,15 | 3 906 817,8 | 3 439 014,23 | 9 501 273,33 |
| Краевой бюджет | 8 304 749,59 | 0,0 | 0,0 | 12 086 661,48 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 1: «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | **Всего** | 2277 899,59 | 365 400,00 | 500 000,00 | 396 000,00 |
| Бюджет поселения | 582 000,00 | 365 400,00 | 500 000,00 | 396 000,00 |
| Краевой бюджет | 1 695 899,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | **Всего** | 12 478500,00 | 2 745 417,80 | 1 837 800,00 | 19 874 634,81 |
| Бюджет поселения | 5 869 600,00 | 2 745 417,80 | 1 837 800,00 | 7 787 973,33 |
| Краевой бюджет | 6 608 900,00 | 0,00 | 0,00 | 12 086 661,48 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | **Всего** | 180 000,00 | 796 000,00 | 1 105 214,23 | 1 317 300,00 |
| Бюджет поселения | 180 000,00 | 796 000,00 | 1 105 214,23 | 1 317 300,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 5

к постановлению администрации

Нытвенского городского поселения

от 27.02.2018 № 106

1. **Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Нытвенского городского поселения за счет средств бюджета поселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель, соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, рублей | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР  <2> | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | **Всего** | 610 | 0502  0406 | 04 0 00 00000 |  | **6 433 928,71** | **1 708 609,00** | **1 027 000,00** |
| Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1: «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502  0406 | 04 1 00 00000 |  | **950 000,00** | **900 000,00** | **900 000,00** |
| Основное мероприятие 1.1: «Повышение качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502  406 | 04 1 01 00000 |  | 950 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 |
| Мероприятие 1.1.1: «Разработка проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с.Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 1 01 2И010 | 400 | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации по реконструкции сетей водоснабжения с. Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 1 01 2И020 | 400 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.3: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Реконструкция сетей водоснабжения с.Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 1 01 2И030 | 400 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.4: «Реконструкция сетей водоснабжения с.Воробьи» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 1 01 2И040 | 400 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 |
| Мероприятие 1.1.5:«Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту ГТС в д. Марчуги» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502  0406 | 04 1 01 2И050 | 200 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1.6: «Капитальный ремонт ГТС в д. Марчуги» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 1 01 2И060 | 200 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Мероприятие 1.1.7:«Разработка ТЭО водоснабжения г. Нытва месторождение д. Дубровино» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 1 01 2И070 | 400 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения  администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 00 00000 |  | **2 392 258,48** | **808609,00** | **127 000,00** |
| Основное мероприятие 2.1: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки г. Нытва» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения  администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 00000 |  | 1 797 258,48 | 693 609,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.1: «Разработка проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 2И010 | 400 | 1 478 260,48 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2: «Экспертиза проектно-сметной документации инвестиционного проекта «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 2И020 | 400 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.3: «Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства «Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 2И030 | 400 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.4: «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (за счет местного бюджета)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 SP040 | 400 | 0,00 | 693 609,00 | 0,00 |
| Инвестиционный проект «Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | 610 | 0502 | 04 2 01 SP040 | 400 | 0,00 | 693 609,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.5: «Внесение изменений в проектную документацию «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г.Нытва (IV пусковой комплекс)» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 2И040 | 400 | 98 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 02 00000 |  | 295 000,00 | 115 000,00 | 127 000,00 |
| Мероприятие 2.2.1: «Техническое обслуживание газовых сетей» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 02 2И010 | 200 | 280 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| Мероприятие 2.2.2: «Обслуживание газопровода, газового оборудования и аварийно- диспетчерское обслуживание» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 02 2И020 | 200 | 15 000,00 | 15 000,00 | 17 000,00 |
| Основное мероприятие 2.3: «Разработка документации» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 03 00000 |  | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3.1: «Разработка схемы газоснабжения Нытвенского городского поселения» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 03 2И010 | 200 | 300 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 00 00000 | 400 | **3 091 670,23** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 3.1: «Монтаж тепловых сетей и сетей ГВС» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 01 00000 | 400 | 1 052 630,71 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва (за счет средств местного бюджета) | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 01 SЖ190 | 400 | 1 052 630,71 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.2: «Разработка инженерно-технической документации» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 02 00000 | 400 | 1 839 039,52 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.2.1: «Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 02 2И010 | 400 | 1 839 039,52 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3.3: «Развитие систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 03 00000 | 400 | 200 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.3.1: «Приобретение 1-этажного кирпичного здания трансформаторной подстанции по адресу: г. Нытва, ул. Комарова, д. 100» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 03 2И010 | 400 | 200 000,0 | 0,00 | 0,00 |

<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<2> Указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Нытвенского городского поселения за счет краевого бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, рублей | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР  <2> | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | **Всего** | 610 | 0502 | 04 0 00 00000 |  | **20 000 000,00** | **2 080 825,00** | **0,00** |
| Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения администрация Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения  администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 00 00000 | 400 | **0,00** | **2 080 825,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 2.1: «Строительство распределительных сетей газопроводов для газоснабжения жилых домов индивидуальной застройки г. Нытва» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения  администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 00000 | 400 | 0,00 | 2 080 825,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1.3:  «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 01 2P040 | 400 | 0,00 | 2 080 825,00 | 0,00 |
| Инвестиционный проект «Строительство распределительных сетей газоснабжения жилых домов индивидуальной постройки г. Нытва (V пусковой комплекс)» | 610 | 0502 | 04 2 01 2P040 | 400 | 0,00 | 2 080 825,00 | 0,00 |
| **Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения  администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 00 00000 | 400 | **20 000 000,0** | **0,00** | **0,00** |
| Основное мероприятие 3.1: «Монтаж тепловых сетей и сетей ГВС» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 01 00000 | 400 | 20 000 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 3.1.1: «Реконструкция, строительство тепловых сетей левобережной части г. Нытва» | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 01 2Ж190 | 400 | 20 000 000,0 | 0,00 | 0,00 |

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Нытвенского городского поселения за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель,  соисполнители,  участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | | | | Расходы <1>, рублей | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | КВР  <2> | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа Нытвенского городского поселения «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры Нытвенского городского поселения» | **Всего** | 610 | 0502  0406 | 04 0 00 00000 |  | **26 433 928,71** | **3 789 434,00** | **1 027 000,00** |
| Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1: «Развитие и содержание систем водоснабжения и водоотведения»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502  0406 | 04 1 00 00000 |  | **950 000,00** | **900 000,00** | **900 000,00** |
| **Подпрограмма 2: «Развитие и содержание газопроводов в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения  администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 2 00 00000 |  | **2 392 258,48** | **2 889 434,00** | **127 000,00** |
| **Подпрограмма 3: «Развитие и содержание систем теплоснабжения в Нытвенском городском поселении»** | Заместитель главы по вопросам ЖКХ администрации Нытвенского городского поселения, администрация Нытвенского городского поселения | 610 | 0502 | 04 3 00 00000 |  | **23 091 670,23** | **0,00** | **0,00** |