

Администрация Григорьевского сельского поселения

Нытвенского муниципального района Пермского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2015 г. № 113

с. Григорьевское

 **«Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие культуры и искусства Григорьевского сельского поселения»»**

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления администрации Григорьевского сельского поселения «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Григорьевского сельского поселения» от 26.06.2015г. № 53, Постановления администрации Григорьевского сельского поселения «Об утверждении перечня муниципальных программ Григорьевского сельского поселения» от 29.06.2015г. № 54

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и искусства Григорьевского сельского поселения».

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Григорьевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Григорьевского сельского поселения В.Л. Миронов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации Григорьевского

сельского поселения

от ­10.11.2015 № 113

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» (далее – МБУК «КДЦ»), Администрация Григорьевского сельского поселения (далее Администрация) |
| Соисполнители программы |  Отсутствуют |
| Участники программы | Филиалы МБУК «КДЦ» |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства»Подпрограмма 2 «Молодежная политика»Подпрограмма 3 «Национальная культура» |
| Программно-целевые инструменты программы | Отсутствуют  |
| Цели программы | Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Григорьевского сельского поселения; патриотическое воспитание молодежи поселения. |
| Задачи программы | 1.Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Григорьевского сельского поселения.2. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Григорьевского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.3.Воспитание культуры межнационального общения, создание национальных центров, коллективов, увеличения количества и качества этнокультурных мероприятий в поселении.4. Создание условий для приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Григорьевского сельского поселения.5. Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры.6. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - рост количества посещений театрально-концертных мероприятий на 10 % в 2018 году по отношению к 2014 г.;- рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 20 % в 2018 году по отношению к 2014 г.;- отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае - 100% к 2018 году;- ежегодное количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, не менее 50 человек;-количество реконструкций объектов инфраструктуры сферы культуры - 3 объекта к 2018 году;- увеличение доли инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, до 100% к 2018 году;- прирост числа лауреатов районных, межрегиональных, краевых, межмуниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры до 10 человек к 2018 году,- возрождение обрядов, обычаев, традиций национальной культуры, увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности к концу 2018 года увеличится до 2 % от общего количества жителей Григорьевского сельского поселения |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в 2016-2018 годах. Реализация программы по этапам не предусмотрена. |
| Целевые показатели программы | № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя |
|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.  | Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства» |
| 1.1. | Удовлетворенность жителей Григорьевского сельского поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % |  | 80 | 90 | 100 |
| 1.2. | Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом) | % |  | 10 | 10 | 10 |
| 1.3. | Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом) | % |  | 5 | 5 | 5 |
| 1.4. | Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае | % |  | 55,9 | 82,4 | 100,0 |
| 1.5. | Количество реконструкций объектов инфраструктуры сферы культуры | Ед. |  | 1,5 | 2 | 3 |
| 1.6. | Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии | % |  | 30,0 | 60,0 | 100,0 |
| 2.  | Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 2.1. | Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками | Чел. |  | 150 | 200 | 250 |
| 2.2. | Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и проектах иной направленности | % |  | 10 | 15 | 20 |
| 3. | Подпрограмма 3 «Национальная культура» |
| 3.1. | Увеличение доли жителей, вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности | % |  | 10 | 15 | 20 |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |
| 2016 | 2017 | 2018 | Итого |
| Всего, в том числе | 5016,9 | 4999,5 | 5026,6 | 15043,0 |
| Бюджет муниципального образования | 4830,0 | 4800,0 | 4800,0 | 14430,0 |
| Краевой бюджет |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 186,9 | 199,5 | 226,6 | 613,0 |

**1. Общая характеристика текущего состояния, соответствующей сферы социально-экономического развития Григорьевского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, прогноз ее развития.**

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.

Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

На фоне неизбежных противоречий общественной жизни в период ее трансформации необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и художественного образования поселения, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором мы живем.

Отрасль культуры Григорьевского сельского поселения включает в себя сферы клубного дела, национальную культуру, театральное, музыкальное и изобразительное искусство, памятники истории и культуры.

В настоящее время инфраструктуру сферы культуры Григорьевского сельского поселения составляет три учреждения культурно-досугового типа.

Общая численность работающих в отрасли, составляет 25 человек.

Поселение обладает богатым историко-культурным наследием.

Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры Григорьевского сельского поселения пока остаются нерешенными.

Несовершенна инфраструктура отрасли культуры.

Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности учреждений культуры, находящихся в ведении муниципального образования поселения.

67% учреждений испытывают потребность в капитальном ремонте.

Наболевшей проблемой является высокая степень износа компьютеров, оргтехники, свето- и аудио оборудования. Средств на их обновление недостаточно.

Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и отсутствия высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли.

Уровень оплаты труда работников культуры остается недостаточным.

На сегодняшний день муниципальное учреждение культуры поселения испытывает острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубных работников, низким уровнем оплаты труда. Уход специалистов из сферы культуры и слабый приток молодежи снижают эффективность работы. В большинстве учреждений культуры наблюдается низкий процент работников с высшим образованием.

Григорьевское сельское поселение является многонациональных муниципальных образований, на территории которого проживают представители более 5 национальностей. 90% населения Григорьевского сельского поселения - русские.

Этнополитическая ситуация Григорьевского сельского поселения характеризуется устойчивостью, отсутствием острых конфликтных ситуаций и претензий у этнических групп по осуществлению своих национально-культурных потребностей.

Необходимо программным методом создавать условия для национально-культурного развития населения Григорьевского сельского поселения, осуществляя подъем общекультурного развития, в основе которого находятся национальные культуры.

В результате реализации Программы модернизация сферы культуры, в том числе и национальной должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.

**2. Описание целей и задач муниципальной программы**

**и подпрограмм с учетом приоритетов и целей социально-экономического развития Григорьевского сельского поселения**

Целью Программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Григорьевского сельского поселения.

Формулировка цели определяется приоритетами политики муниципального образования, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Григорьевского сельского поселения;

2. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Григорьевского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности;

3. Воспитание культуры межнационального общения, с национальных центров, коллективов, увеличения количества и качества этнокультурных мероприятий в поселении.

4. Приведение в нормативное состояние существующих объектов, занимаемых учреждениями культуры.

5. Обеспечение равного доступа к культурному продукту всего населения поселения вне зависимости от территории проживания и состояния здоровья;

6. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры, в том числе путем обеспечения достойной оплаты труда.

7. Приобщение к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Григорьевского сельского поселения.

8. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи Григорьевского сельского поселения.

Достижение поставленной цели и задач будет обеспечено посредством осуществления трех подпрограмм.

**3.Планируемые конечные результаты муниципальной программы**

**(подпрограммы), характеризующие целевое состояние (изменение**

 **состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы,**

**экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере**

Реализация программы в целом позволит достигнуть прогнозных значений по целевым показателям программы:

1. Увеличение доли населения, участвующего в культурно-досуговых практиках от общего количества жителей Григорьевского сельского поселения.

до 60 % к 2018 году;

2. Прирост числа лауреатов районных, межрегиональных, краевых, межмуниципальных конкурсов и фестивалей в сфере культуры до 10 человек к 2018 году.

3. Возрождение обрядов, обычаев, традиций национальной культуры, увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности к концу 2018 года увеличится до 20 % от общего количества жителей Григорьевского сельского поселения.

4. Рост количества посещений театрально-концертных мероприятий на 15 % в 2018 году по отношению к 2015 году.

5. Рост количества участников культурно-досуговых мероприятий на 15 % в 2018 году по отношению к 2015 году.

6. Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае – 100,0% к 2018 году.

7. Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в добровольческих, творческих проектах и программах и проектах иной направленности, до 20 % к 2018 году.

8. Количество реконструкций объектов инфраструктуры сферы культуры - 3 объекта к 2018 году.

**4.Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в период с 2016 по 2018 годы.

Программа не имеет строгого деления на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока ее действия.

В ходе исполнения программы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом тенденций социально-экономического развития Григорьевского сельского поселения.

**5. Перечень и краткое описание подпрограмм**

В рамках Программы предусмотрена реализация подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства»;

- Подпрограмма 2 «Молодежная политика»;

- Подпрограмма 3 «Национальная культура».

**Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства»**

Подпрограмма направлена на формирование организационных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры, а так же возможность участия в приоритетном региональном проекте «Приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры муниципального значения». Укрепляет и формирует кадровый потенциал учреждений культуры, повышает профессиональный уровень специалистов с учетом современных требований. Подпрограмма обеспечивает создание условий для сохранения и развития исполнительских, хореографических и изобразительных искусств, а также проведение мероприятий районного, межрайонного и регионального значения, а также мероприятий по развитию межрайонного, регионального и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

- модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

- сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований.

-организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения;

- поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры.

Перечень показателей характеризующих решение задач подпрограммы «Развитие сферы культуры и искусства»:

- количество учреждений культуры прошедших модернизацию материально-технической базы в 2018 году (100%)

- увеличение числа работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации на 10 % к 2018 году.

- увеличение числа участников, посещающих мероприятия, способствующих формированию культурных ценностей населения на 20 % к 2018 году.

-увеличение количества занятых призовых мест творческих коллективов и объединений учреждений культуры Григорьевского сельского поселения

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий детализируется в порядках представления субсидий утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации Григорьевского сельского поселения и внебюджетными источниками.

**Подпрограмма 2 «Молодежная политика»**

Подпрограмма обеспечивает создание условий для совершенствования системы патриотического воспитания и вовлечение молодежи в социально-экономические процессы Григорьевского сельского поселения.

Задачи подпрограммы:

- создание условий для повышения уровня экономической активности молодежи и уровня вовлеченности молодежи в экономические процессы Григорьевского сельского поселения;

- создание системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

Реализация Подпрограммы позволит достигнуть прогнозных значений по целевым показателям Подпрограммы:

удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятых в социальных, творческих проектах и программах и проектах иной направленности, до 20 % к 2018 году;

увеличение доли молодежи с ожиданиями (внутренними установками) жить и работать в Григорьевском сельском поселении до 10% к 2018 году.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий детализируется в порядках представления субсидий утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации Григорьевского сельского поселения и внебюджетными источниками.

**Подпрограмма 3 «Национальная культура»**

Мероприятия данной подпрограммы позволят улучшить работу по сохранению самобытности национальностей проживающих на территории Григорьевского сельского поселения, качественно изменить мероприятия этнической направленности. Воспитывать культуру межнационального общения, проводить работу, направленную на формирование толерантности и культуры межэтнического общения, профилактику этнического и религиозно-политического экстремизма.

Задачи подпрограммы:

- воспитание культуры межнационального общения, создание национальных центров, творческих коллективов;

- сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Григорьевском сельском поселении.

Перечень показателей характеризующих решение задач подпрограммы «Национальная культура»:

- не допущение межнациональных конфликтов в Григорьевском сельском поселении;

- увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности;

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий детализируется в порядках представления грантов и субсидий утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации Григорьевского сельского поселения.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий детализируется в порядках представления субсидий утверждаемых нормативно-правовыми актами Администрации Григорьевского сельского поселения и внебюджетными источниками.

**6. Основные меры правового регулирования в соответствующей**

**сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов**

Основными мерами правового регулирования в сфере культуры, направленными на достижение целей и конечных результатов муниципальной программы, являются разработка и утверждение порядков реализации отдельных проектов и мероприятий, порядков предоставления субсидий на реализацию отдельных проектов и мероприятий муниципальной программы.

Также планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и договоров с исполнителями и участниками программы по реализации мероприятий подпрограмм.

**7. Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной**

**программы (подпрограммы), в том числе перечень объектов**

**капитального строительства муниципальной собственности**

**Григорьевского сельского поселения, с указанием сроков**

**их реализации и ожидаемых результатов**

Мероприятия Подпрограммы реализуются в рамках трех подпрограмм, которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов представлен в разделах подпрограммы и приложение 1 к настоящей Программе.

**8.** [**Перечень**](#Par333) **целевых показателей муниципальной программы**

**с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также**

**сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения**

**с конечными целевыми показателями муниципальной программы**

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам, а так же сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми показателями Программы представлены в приложении 2 к Программе

**9. Информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы**

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы за счет бюджета Григорьевского сельского поселения – 4830,0 тыс. рублей. В том числе по годам:

2016 – 4830,0 тыс. руб.;

2017 – 4800,0 тыс. руб.;

2018 – 4800,0 тыс. руб.

Информация о сводных финансовых затратах, исполнителях и источниках финансирования программы по годам ее реализации приведена в приложениях 3, 4, 5,7 к данной программе.

Объем финансового обеспечения на реализацию программы подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период.

**10. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Риски связаны с изменением федерального и краевого законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется:

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и краевом законодательстве в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, а также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности общественных объединений и организаций, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения рисков выступают:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

- привлечение внебюджетного финансирования, в том числе выявление и внедрение лучшего опыта привлечения внебюджетных ресурсов в сферу обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Риски связаны с неэффективным управлением реализацией программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры в части обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации рисков являются:

- проведение систематического мониторинга результативности реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, что снижает эффективность работы соответствующих учреждений и качество предоставляемых услуг. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Кроме того, существуют макроэкономические и организационные риски реализации программы:

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем в процессе реализации программы возможно принятие следующих общих мер:

- мониторинг реализации программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и целевых показателей Государственной программы и подпрограмм;

- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок.

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в процессе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценки:

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета;

- степени достижения целевых показателей Программы;

- степени достижения целей и решения задач Программы.

1. Степень соответствия запланированному уровню затрат рассчитывается по формуле:

Суз = (М1ф/М1п +М2ф/М2п + …+Мnф/Мnп) / nм \* 100%, где

Суз – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета (процентов);

Мnф – объем средств, фактически затраченных на мероприятие в ходе реализации Программы;

Мnп - объем средств, запланированных на реализацию мероприятия Программы;

nм - количество мероприятий Программы.

Эффективность использования средств бюджета рассчитывается следующим образом:

отклонение значения Суз от 100% составляет +/- 2% - эффективность расходования средств бюджета на реализацию Программы высокая;

отклонение значения Суз от 100% составляет +/-5% - эффективность расходования средств бюджета на реализацию Программы средняя;

отклонение значения Суз от 100% составляет +/-10% - эффективность расходования средств бюджета на реализацию Государственной Программы низкая

2. Степень достижения целевых показателей Программы рассчитывается по формуле:

Сцп = (П1ф/П1п +П2ф/П2п + …+Пnф/Пnп) / nп \* 100%, где

Сцп - cтепень достижения целевых показателей Программы (процентов);

Пnф - фактическое значение целевого показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Пnп - плановое значение целевого показателя в соответствии с Программой;

nп - количество целевых показателей Программы.

3. Степень достижения целей и решения задач Программы.

Определяется через оценку достижения поставленных задач Программы, значения устанавливаются по номинальной шкале:

«0» — низкое качество решения задачи Программы,

«1» — среднее качество решения задачи Программы,

«2» — высокое качество решения задачи Программы.

Оценивается достижение каждой поставленной задачи Программы отдельно.

Итоговая оценка достижения поставленных задач Программы рассчитывается по формуле:

ДЦ = ∑ (З1- nэ) / nэ, где

ДЦ — итоговая оценка по достижению цели Программы,

З — оценка эксперта по достижению поставленной задачи,

nэ — количество экспертов, участвовавших в экспертном опросе.

Настоящая методика подразумевает необходимость проведения оценки эффективности Программы в течение срока ее реализации не реже одного раза в год.

Приложение 1

к муниципальной программе

Григорьевского сельского поселения

«Развитие культуры и искусства в

Григорьевском сельском поселении»»

Перечень мероприятий муниципальной программы

Григорьевского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства» |
| 1.1 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | январь 2016 | декабрь 2018 | Улучшение материальной базы всех учреждений культуры |
| 1.1.1 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (в т.ч. звуковое, световое, мультимедийное, компьютерное, музыкальные инструменты, сценические костюмы, обувь и т.д.) | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Приобретены комплекты для всех учреждений культуры |
| 1.1.2 | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Участие в проекте одного или 2-х учреждений культуры |
| 1.2 | Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | январь 2016 | декабрь 2018 | Профессиональная переподготовка или повышение квалификации специалистов |
| 1.2.1 | Организация и участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях. | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Участие специалистов в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях  |
| 1.2.2 | Обучение работников культуры по программе профессиональной переподготовки или повышение квалификации | Администрация,МБУК «КДЦ»  | январь 2016 | декабрь 2018 |  специалисты учреждений культуры пройдут профессиональную подготовку или повышение квалификации |
| 1.3 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения | январь 2016 | декабрь 2018 | Координационно-методическая деятельность, проведение 10 семинаров |
| 1.4. | Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение числа участников, посещающих проводимые мероприятия на 20% |
| 1.4.1. | Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, фестивалей различного уровня на территории Григорьевского сельского поселения | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение числа проводимых мероприятий |
| 1.4.2. | Изготовление и распространение социальной рекламы, пропагандирующей культурные ценности Григорьевского сельского поселения (баннеры, буклеты, стикеры, афиши, брошюры и т.д.) | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличения количества разновидностей распространенных информацион-ных материалов |
| 1.4.3. | Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение количества участников творческих коллективов |
| 1.4.4. | Участие творческих коллективов, объединений, солистов в конкурсах и фестивалях различного уровня | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение числа лауреатов, дипломатов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня |
| 1.4.5. | Организация гастролей творческих коллективов на территории Григорьевского поселения и Нытвенского района | январь 2016 | декабрь 2018 | Проведение гастрольных концертов на территории поселения и района |
| Подпрограмма 2 «Молодежная политика» |
| 2.1. | Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи Григорьевского сельского поселения | январь 2016 | декабрь 2018 |  |
| 2.1.1. | Организация и проведение мероприятий, , посвященных памятным событиям, знаменательным датам Отечественной истории | январь 2016 | декабрь 2018 | совершенствование гражданско-патриотического и духовно - нравственного воспитания детей, подростков и молодежи, подготовка допризывной молодежи к службе в рядах российской армии |
| 2.1.2. | Организация и проведение молодежных акций различной направленности | январь 2016 | декабрь 2018 | совершенствование гражданско-патриотического и духовно - нравственного воспитания детей, подростков и молодежи |
| 2.1.3. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде | январь 2016 | декабрь 2018 | создание условий для успешной социализации молодых людей, воспитание толерантности и уважения к представителям различных культур и национальностей |
| 2.1.4. | Организация и проведение круглых столов, семинаров-совещаний по проблемам духовно-нравственного развития, гражданского становления и патриотического воспитания молодежи | январь 2016 | декабрь 2018 | совершенствование работы по созданию условий для духовно-нравственного, гражданского-патриотического воспитания молодежи |
| 2.2 | Основное мероприятие 2Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи на территории Григорьевского сельского поселения | январь 2016 | декабрь 2018 |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, фестивалей различного уровня с участием молодежи на территории Григорьевского сельского поселения | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение числа проводимых мероприятий с участием молодежи |
| 2.2.2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Всероссийскому и Международному Дням молодежи | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | реализация творческого потенциала молодежи, формирование позитивного общественного мнения по отношению к современной молодежи, молодежной политике, реализуемой в сельском поселении. |
| 2.2.3. | Изготовление и распространение социальной рекламы, пропагандирующей молодежную политику Григорьевского сельского поселения (баннеры, буклеты, стикеры, афиши, брошюры и т.д.) | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение количества разновидностей распространенных информационных материалов молодежной направленности |
| 2.3. | Организация и осуществление мероприятий по работе с молодёжью на территории Григорьевского сельского поселения, направленных на самореализацию молодежи. | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение числа молодежи, посещающих проводимые мероприятия до\_\_\_\_ человек |
| 2.3.1. | Вовлечение молодежи в трудовую, социальную практику и добровольчество, формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодежи  | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | популяризация молодежного волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни |
| 2.3.2. | Формирование здорового стиля жизни у молодежи, социально-ответственной молодой семьи  | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | формирование у молодежи ответственного отношения к своему здоровью, к созданию здоровых партнерских отношений, создание социально-ответственных молодых семей |
| 2.3.3. | Решение вопросов занятости молодежи, развитие общественной и социальной активности молодежи | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | уменьшение риска асоциальных проявлений среди незанятой молодежи |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» |
| 3.1 | Воспитание культуры межнационального общения, создание национальных центров, творческих коллективов | январь 2016 | декабрь 2018 | Отсутствие межнациональных конфликтов на территории района |
| 3.1.1 | Оказание финансовой поддержки деятельности национальных центров, коллективов | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Привлечение участников национальных центров, привлечение жителей к работе общественных центрах |
| 3.2 | Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Григорьевском сельском поселении. | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение численности жителей вовлеченных в мероприятия этнокультурной направленности  |
| 3.2.1 | Проведение национальных и религиозных праздников (в т.ч. семинары, конкурсы, фестивали, праздники и т.д.) | Администрация, МБУК «КДЦ» | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение количества мероприятий  |
| 3.2.2 | Поддержка деятельности национальных творческих коллективов, участие творческих национальных коллективов мероприятиях, в фестивалях, конкурсах различного уровня | Администрация,МБУК «КДЦ»  | январь 2016 | декабрь 2018 | Увеличение численности участников национальных творческих коллективов  |

Приложение 2

к муниципальной программе

Григорьевского сельского поселения

«Развитие культуры и искусства

в Григорьевском сельском поселении»

**Перечень целевых показателей муниципальной программы**

**Григорьевского сельского поселения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед.измерения | ГРБС | Значения показателей |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Наименование программных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства в Григорьевском сельском поселении»» |
| 1 | Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (участники+ зрители) | Чел. | 640 | 40000 | 42000 | 44200 | 46200 | - модернизация материально-технической базы учреждений культуры;- сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований;- обеспечение деятельности казенного учреждения;- организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения;- поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры;- воспитание культуры межнационального общения, создание национальных центров, творческих коллективов;- сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Григорьевском сельском поселении |
| Подпрограмма 1 «Развитие сферы культуры и искусства» |  |
| 1. | Количество учреждений культуры прошедших модернизацию материально-технической базы | шт. | 640 | 0 | 1 | 2 | 3 | Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |
| 2. | Число работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | чел. | 640 | 2 | 3 | 4 | 5 | Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований |
| 3. | Координационно-методическая деятельность, проведение семинаров | шт. | 640 | 1 | 3 | 5 | 7 | Обеспечение деятельности бюджетного учреждения |
| Основное мероприятие 1 |  |
| 1.1 | Количество приобретенных комплектов (звуковое, световое, мультимедийное, компьютерное оборудование) | шт. | 640 | 2 | 4 | 8 | 12 | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (в т.ч. звуковое, световое, мультимедийное, компьютерное, музыкальные инструменты, сценические костюмы, обувь и т.д.) |
| 1.2 | Количество учреждений культуры, приведение в нормативное состояние | шт. | 640 | 1 | 2 | 3 | 3 | Приведение в нормативное состояние учреждений культуры |
| Основное мероприятие 2 |  |
| 2.1 | Число работников культуры принявших участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединения | чел. | 640 | 2 | 3 | 4 | 5 | Организация и участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях. |
| 2.2 | Число работников культуры прошедших профессиональную подготовку или повышение квалификации | чел | 640 | 2 | 3 | 4 | 5 | Обучение работников культуры по программе профессиональной переподготовки или повышение квалификации |
| 1 | Число участников, посещающих проводимые мероприятия | чел. | 640 | 40000 | 42000 | 44200 | 46200 | Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения. |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 640 | 920 | 940 | 960 | 980 | Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, фестивалей различного уровня на территории Григорьевского сельского поселения и Нытвенского района |
| 1.2 | Количество разновидностей распространенных информационных материалов | шт. | 640 | 4 | 6 | 8 | 10 | Изготовление и распространение социальной рекламы, пропагандирующей культурные ценности Григорьевского сельского поселения (банеры, буклеты, стикеры, афиши, брошюры и т.д.) |
| 2 | Количество занятых призовых мест | шт. | 640 | 10 | 15 | 20 | 25 | Поддержка и развитие творческих коллективов и объединений учреждений культуры |
| 2.1 | Число лауреатов, дипломантов, призеров в конкурсах и фестивалях различного уровня | чел. | 640 | 10 | 15 | 20 | 25 | Участие творческих коллективов, объединений, солистов в конкурсах и фестивалях различного уровня |
| 2.2 | Количество гастрольных концертов | шт. | 640 | 2 | 4 | 6 | 8 | Организация гастролей творческих коллективов на территории  |
| Подпрограмма 3 «Национальная культура» |  |
| 1 | Количество межнацио-нальных конфликтов | шт. | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | Воспитание культуры межнационального общения, создание национальных центров, творческих коллективов |
| 1.2 | Численность членов национальных центров | чел. | 640 | 10 | 20 | 30 | 40 | Оказание финансовой поддержки деятельности национальных центров, коллективов |
| 2 | Увеличение доли жителей вовлеченных в мероприятия этнокультур-ной направленности | чел. | 640 | 10 | 20 | 30 | 40 | Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Григорьевском сельском поселении |
| 2.1 | Количество проводимых мероприятий | шт. | 640 | 3 | 6 | 9 | 12 | Проведение национальных и религиозных праздников (в т.ч. семинары, конкурсы, фестивали, праздники и т.д) |
| 2.2 | Численность участников национальных творческих коллективов | чел. | 640 | 5 | 10 | 15 | 20 | Поддержка деятельности национальных творческих коллективов, участие творческих национальных коллективов мероприятиях, в фестивалях, конкурсах различного уровня |

Приложение 3

к муниципальной программе

Григорьевского сельского поселения «Развитие культуры и искусства Григорьевского сельского поселения»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**муниципального образования**

**Григорьевского сельского поселения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | всего | 640 | 0801 | 0200000000 | 4830,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| Администрация, МБУК «КДЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | всего | 640 | 0801 | 02 1 00 00000 | 4650,0 | 4620,0 | 4620,0 |
| Администрация, МБУК «КДЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (в т.ч. звуковое, световое, мультмедийное, компьютерное, музыкальные инструменты, сценические костюмы, обувь и т.д. | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 01 2К010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.2Приведение в нормативное состояние учреждений культуры | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 01 2К020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2Сохранение и формирование кадрового потенциала, повышение его профессионального уровня с учетом современных требований | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 02 0000 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1Организация и участие в семинарах, мастер-классах, круглых столах, методических объединениях | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 102 2К030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2Обучение работников культуры по программе профессиональной переподготовки или повышение квалификации | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 02 2К040 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3Обеспечение деятельности бюджетного учреждения | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 03 2К050 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
| Основное мероприятие 1.4.Организация мероприятий различного уровня, способствующих формированию культурных ценностей населения. | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640  | 0801 | 02 1 04 00000  | 120,0 | 120,0 | 120,0 |
| Мероприятие 1.4.1Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, фестивалей различного уровня на территории Григорьевского сельского поселения и Нытвенского района | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 04 2К060 | 120,0 | 120,0 | 120,00 |
| подпрограмма 2 | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0707 | 02 2 00 00000 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Мероприятие 2.1.«Создание наиболее благоприятных условий для всестороннего развития молодёжи на территории Григорьевского сельского поселения | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0707 | 02 2 01 00000 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 2.1.1. Организация и проведение праздников, конкурсов, мероприятий, фестивалей различного уровня с участием молодежи на территории Григорьевского сельского поселения | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0707 | 02 2 01 2К70 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| подпрограмма 3 | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 3 00 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1Воспитание культуры межнационального общения, создание национальных центров, творческих коллективов | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 3 01 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1Оказание финансовой поддержки деятельности национальных центров, коллективов | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 3 01 2К080 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2Сохранение и поддержка национальной самобытности культуры народов, традиционно проживающих в Григорьевском поселении | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 3 02 00000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.1Проведение национальных и религиозных праздников (в т.ч. семинары, конкурсы, фестивали, праздники и т.д.) | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 3 02 2К090 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.2.2Поддержка деятельности национальных творческих коллективов, участие творческих национальных коллективов мероприятиях, в фестивалях, конкурсах различного уровня | Администрация, МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 3 02 2К100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Григорьевского сельского поселения

«Развитие культуры и искусства

Григорьевского сельского поселения»

**Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

**Григорьевского сельского поселения**

**за счет внебюджетных источников**

**финансирования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципаль-ной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС) | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 | всего | 640 | 0801 | 02 1 00 00000 | 186,9 | 199,5 | 226,6 |
|  | МБУК «КДЦ» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 01 00000 | 186,9 | 199,5 | 226,6 |
| Мероприятие 1.1.1Приобретение оборудования и предметов длительного пользования (в т.ч. звуковое, световое, мультмедийное, компьютерное, музыкальные инструменты, сценические костюмы, обувь и т.д. | МБУК «КДЦ» | 640 | 0801 | 02 1 01 2К010 | 186,9 | 199,5 | 226,6 |