ПРОТОКОЛ №1

заседания комиссии по муниципальным программам на территории

Нытвенского муниципального района

«20» марта 2017 года  13-00

Председательствовал:

Безматерных А.А. – зам.главы администрации Нытвенского муниципального района

Повестка дня:

- О результатах проведенной экспертизы муниципальных, ведомственных целевых программ  Контрольно-счетной палатой.

- Рассмотрение итогов оценки эффективности реализации муниципальных программ Нытвенского муниципального района за 2016 год.

По первому вопросу:

О результатах проведенной экспертизы муниципальных, ведомственных целевых программ Контрольно-счетной палатой Нытвенского муниципального района.

Слушали: Безматерных А.А. – зам.главы администрации Нытвенского муниципального района (председатель комиссии).

В адрес администрации района поступило письмо Контрольно-счетной палаты Нытвенского муниципального района от 29.12.2016 г. № 239
 «О результатах экспертизы муниципальных, ведомственных целевых программ».  По результатам экспертизы муниципальных программ Контрольно-счетная палата предлагает принять меры по внесению соответствующих изменений в действующий Порядок, утвержденный постановлением администрации от 15.10.2015 №116 г.

Пункт 1: в целях единообразия отражения в программах характеристики текущего состояния соответствующей сферы развития, определить (конкретизировать), что понимается под описанием «текущего состояния».

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Внести изменения в действующий Порядок, утвержденный постановлением администрации от 15.10.2015 №116 г. При разработке Порядка учесть  пожелания КСП, ответственный исполнитель Финансовое управление. Срок до 01.06.2017 г

Пункт 2: предусмотреть в порядках условие о недопустимости внесения изменений в плановые значения целевых показателей в предшествующие периоды и на текущий финансовый год (за исключением вынужденных и обоснованных случаев).

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- При разработке Порядка Финансовому управлению учесть данные пожелания (требования) КСП. (Только объективные причины). Срок до 01.06.2017 г.

Пункт 3: КСП предлагает не предусматривать методики в каждой программе, а предусмотреть в Порядке отдельный раздел, устанавливающий единую Методику оценки эффективности исходя из достижения уровня по каждому целевому показателю, и предусматривающую на основании установленных критериев эффективности вывод об уровне эффективности реализации программы.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Внести изменения в Порядок, утвержденный постановлением администрации от 15.10.2015 №116 в разделе оценки эффективности муниципальных программ, введением нового раздела «Методика эффективности муниципальных программ», ответственный исполнитель Финансовое управление совместно с Отделом развития экономики, предпринимательства и торговли. Срок до 01.06.2017 г.

Пункт 4. Предусмотреть в Порядке условие об описании в содержании программы (или в отдельном приложении к программе) расчет (или формулы расчета) фактического значения целевых показателей и источников информации об исходных данных для расчета целевых показателей.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Ответственным исполнителям Программы предоставить в Финансовое Управление предложения об источниках информации, расчеты (или формулы расчетов) фактического значения целевых показателей и источников информации об исходных данных. Срок до 01.05.2017г.

Пункт 5. Пунктом 1.3.8. Порядка установлено, что участниками муниципальной программы являются главные распорядители бюджетных средств муниципального образования (структурные подразделения администрации Нытвенского муниципального района, подведомственные учреждения администрации Нытвенского муниципального района), участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий подпрограммы. При этом, например в МП «Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района» в состав участников включены организации, не являющиеся главными распорядителями бюджетных средств Нытвенского муниципального района. Следовательно, предлагается уточнить в Порядке понятие «участники».

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Финансовому управлению уточнить (конкретизировать) перечень участников муниципальной программы.

Пункт 6. Согласно Порядку, в паспорте программ по строке «Целевые показатели» предусмотрен показатель «плановое значение целевого показателя на начало реализации программы», т.е. значение базового показателя за 2013 год. Данный показатель предусмотрен для оценки и сопоставления значений показателей на начало реализации программы с показателями в период ее реализации и к моменту завершения реализации. По мнению КСП в целях объективной оценки, базовый показатель должен найти отражение не в плановом значении, а в фактическом значении;

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Ответственным исполнителям Программ внести изменения в Паспорт муниципальных программ с 2018 г. в раздел «Целевые показатели», где значение базового показателя на начало программы взять не за 2013 год, а в фактическое значении показателя за 2017г. (С 2018 года значение целевого базового показателя должно отразиться в фактически достигнутом за 2017 г.).

Пункт 7. Пунктом 3.6. Порядка установлено, что согласованные проекты муниципальных программ и Заключения КСП направляются в Комиссию по муниципальным программам для обсуждения. В действительности доработанные проекты муниципальных программ по Заключениям КСП, направляются не в Комиссию на рассмотрение, а возвращаются вновь на повторную экспертизу в КСП. Предлагается установить в Порядке процедуру рассмотрения предложений, изложенных в Заключениях КСП, а также установить срок предоставления муниципальных программ на экспертизу в КСП.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Внести изменения в Порядок, в пункт согласования муниципальных программ. Срок согласования Программы с КСП до 01.10.2017. г, утверждение программы до 01.11.2017 г. Срок программ пересмотреть на трехлетний срок. Ответственный исполнитель Финансовое управление.

По второму вопросу:

Слушали: Безматерных А.А.

О рассмотрении итогов реализации муниципальных программ Нытвенского муниципального района за 2016 год.

Итоги реализации муниципальных программ за 2016 год подведены в соответствии с Постановлением администрации района от 15.10.2015г. №116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Нытвенского муниципального района».

В отчетном периоде на территории Нытвенского района были реализованы мероприятия по 12 муниципальным программам и 2 ведомственным программам.

На реализацию муниципальных программ в 2016 году предусматривалось направить 829863,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 280241,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 807615,0 тыс. рублей (97,3 %), в том числе за счет средств местного бюджета 270565,4 тыс. рублей (96,5%) от годового плана.

В 2016 году наибольший объем финансирования программ осуществлялся 
по направлениям: образование – 82,4 %, строительство – 5,0%, культура и спорт – 5,4 %.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась с учетом особенностей Программы и представляет собой сопоставление достигнутых результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Эффективность реализации Программы рассчитывалась по следующей формуле:

Эп = (Сд1+ … + Сдi ) / ni,

где Эп – эффективность реализации Программы

Сдi - степень достижения целей (решения задач) целевого показателя эффективности Программы, (СДi = Зфi/Зпi), где Зфi - фактическое значение целевого показателя Программы, Зпi - плановое значение целевого показателя Программы для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений.

ni – количество целевых показателей.

Реализация Программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

| Вывод об эффективности реализации Программы | Критерий оценки эффективности (Эп) |
| --- | --- |
| Неудовлетворительный уровень эффективности | менее 0,6 |
| Удовлетворительный уровень эффективности | 0,6-0,94 |
| Высокий уровень эффективности | 0,95 и выше |

Общая информация о муниципальных программах:

- Муниципальная программа «Развитие системы здравоохранения Нытвенского муниципального района»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 181,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 181,7 тыс. рублей или 100% от годового плана.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа является удовлетворительной (оценка – 0,79 баллов). Программа характеризуется полным освоением финансовых ресурсов, но неполным достижением плановых значений целевых показателей (так как профилактическими мероприятиями не реально достичь целевых показателей отраженных в программе)

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

  - Рассмотреть вопрос об изменении название программы.

  - Внести изменения в целевые показатели программы.

  - Пересмотреть мероприятия по профилактике заболеваний.

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Нытвенского муниципального района»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 172498,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 168983,2 тыс. рублей или 97,96% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2016 году составило 665780,5 тыс. рублей или 99,1% от планового значения – 671820,6 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с тем, что мероприятие по разработке Проектно-сметной документации строительства школы на 550 мест г.Нытва заключен 15.11.2016, срок выполнения работ 11.08.2017 г..)

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,01 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при незначительном освоении финансовых ресурсов

РЕШИЛИ:

  - Информацию принять к сведению.

  - Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Нытвенского муниципального района»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 39163,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 39083,8 тыс. рублей или 99,8% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2016 году составило 40475,1 тыс. рублей или 99,73% от планового значения – 40585,2 тыс. рублей (не исполнение кассового плана – не вовремя предоставлены документы на возмещение денежной компенсации коммунальных услуг специалистам на селе).

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,01 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при незначительном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Нытвенском муниципальном районе»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 1771,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1583,0 тыс. рублей или 89,3% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2016 году составило 2733,0 тыс. рублей или 93,5% от планового значения – 2921,7 тыс. рублей (не исполнение кассового плана  - сумма 185,2 тыс. руб. перенесена на 2017 год для участия в Краевом проекте по приобретению спортивного инвентаря для спортивных школ).

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет удовлетворительный уровень эффективности (оценка – 0,93 балла). Программа характеризуется не полным достижением плановых значений целевых показателей, при незначительном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- При разработке новой программы учесть более корректные показатели. Узаконить спортивные площадки в поселениях, решить вопрос с главами поселений.

- Признать программу эффективной (по объективным причинам) и целесообразной к продолжению реализации

Признать программу эффективной (по объективным причинам) и целесообразной к продолжению реализации

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского муниципального района».

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 15050,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 15049,7 рублей или 100 % от годового плана.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,0 балла). Программа характеризуется частично не полным достижением плановых значений целевых показателей, при полном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нытвенском муниципальном районе»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 5602,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 5537,5 тыс. рублей или 98,8% от годового плана(не исполнение кассового плана, в связи с экономией по ремонту помещения).

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,1 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации

- Муниципальная программа Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района».

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 34118,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 28574,5 тыс. рублей или 83,8% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2016 году составило 40246,0 тыс. рублей или 87,9% от планового значения – 45790,2 тыс. рублей (не исполнение кассового плана – в связи с задержкой документации на оформление земельного участка, задерживается строительство распределительного шкафа на АГРС Нытва-Белобородового).

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 0,99 балла). Программа характеризуется не полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе».

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 2865,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2865,8 тыс. рублей или 100 % от годового плана.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,0 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при  полном освоении финансовых ресурсов

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района».

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 127,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 127,6 тыс. рублей или 100% от годового плана. С учетом всех источников финансирования программы в 2016 году составило 2627,6 тыс. рублей или 97% от планового значения – 2707,6 тыс. рублей (не исполнение кассового плана, в связи с отсутствием финансирования ООО «Вертикаль» ст.Чайковская).

По целевому показателю «Увеличение объемов использования и переработки бытовых и промышленных отходов 4 и 5 класса опасности» причиной незначительного увеличения объема переработки явилось отсутствие мусоросортировочной станции. Существующее предприятие по переработке вторичного сырья (ООО ВторСиб), работает со 2 квартала 2015 года.

По целевому показателю «Уменьшение площадей несанкционированных свалок» уровень достижения целевого показателя 59,4%, так как на территориях городских и сельских поселений остались неубранные несанкционированные свалки, включенные в реестр для их ликвидации.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет удовлетворительный уровень эффективности (оценка – 0,8 балла). Программа характеризуется не полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Признать программу эффективной (по объективным причинам) и целесообразной к продолжению реализации.

- Внести изменения в целевые показатели (убрать слова «увеличение», «снижение»)

- Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в сфере дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и выборных должностных лиц Нытвенского муниципального района»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 286,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 256,0 тыс. рублей или 89,4% от годового плана (не исполнение кассового плана, в связи с экономией бюджетных средств)

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,1 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском муниципальном районе »

Плановое финансирование программы на 2016 год с учетом всех источников финансирования было предусмотрено в размере 23188,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 14692,6 тыс. рублей или 63,4% от годового плана, не исполнение кассового плана, в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту «Реконструкция водоснабжения в д.Н.Гаревая»; срок выполнения контракта по реконструкции водопровода в с.Сергино перенесен на июнь 2017 г. Не востребованные средства поселений (экономия по муниципальным контрактам), возвращены в бюджет поселений и перенесены на 2017 год.

Целевой показатель «Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности» не достигнут на 50% в связи с недостаточным выделением субсидий федерального бюджета на софинансирование данного мероприятия.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет неудовлетворительный уровень эффективности (оценка – 0,4 балла). Программа характеризуется не полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов.

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к сведению.

- Признать программу неэффективной, но по объективным причинам и целесообразной к продолжению реализации.

- Уточнить (изменить) единицу измерения целевого показателя «Уровень газификации количества жилых домов сетевым газом в сельской местности».

- Уточнить по целевому показателю «Ввод жилья для граждан, проживающих в сельской местности» в каких случаях можно вносить изменения в Программу при не финансировании из федерального бюджета.

- Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами муниципальным имуществом Нытвенского муниципального района»

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 7227,1 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 6976,9 тыс. рублей или 96,5% от годового плана (не исполнение кассового плана, в связи с экономией на командировочные расходы)

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,0 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к ведению

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нытвенском муниципальном районе».

Плановое финансирование программы на 2016 год из средств районного бюджета было предусмотрено в размере 276,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 276,8 тыс. рублей или 100% от годового плана.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 0,95 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при полном освоении финансовых ресурсов

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к ведению

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации.

- Рассмотреть вопрос о присоединении программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» к программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков», посмотреть практику края.

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Нытвенском муниципальном районе».

Плановое финансирование программы на 2016 год было предусмотрено в размере 18740,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 276,817616,6 тыс. рублей или 94 % от годового плана.

По результатам оценки эффективности муниципальная программа имеет высокий уровень эффективности (оценка – 1,8 балла). Программа характеризуется полным достижением плановых значений целевых показателей, при не полном освоении финансовых ресурсов (в связи с возвратом невостребованных средств федерального и краевого финансирования).

РЕШИЛИ:

- Информацию принять к ведению.

- Признать программу эффективной и целесообразной к продолжению реализации

В результате проведенного анализа исполнения муниципальных программ за 2016 год можно сделать следующие выводы.

Из 14 действовавших на территории района программ:

- 10 программ имеют высокий уровень эффективности;

- 3 программы имеют удовлетворительный уровень эффективности;

- 1 программа имеет неудовлетворительный уровень эффективности.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию о результатах проведения оценки эффективности и результативности реализации муниципальных программ Нытвенского мунципального района по итогам 2016 года.

- Признать эффективными и целесообразными к продолжению реализации, следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Нытвенского муниципального района»

- Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Нытвенского муниципального района»

- Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Нытвенского муниципального района».

- Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Нытвенском муниципальном районе»

- Муниципальная программа Строительство, реконструкция и приведение в нормативное состояние объектов общественной инфраструктуры Нытвенского муниципального района».

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Нытвенском муниципальном районе».

- Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в сфере дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и выборных должностных лиц Нытвенского муниципального района»

- Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами муниципальным имуществом Нытвенского муниципального района»

- Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Нытвенском муниципальном районе».

- Ведомственная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Нытвенском муниципальном районе».

3. Признать эффективными и целесообразными к продолжению реализации, но при условии корректировки плановых значений целевых показателей следующие муниципальные программы:

- Муниципальная программа «Развитие системы здравоохранения Нытвенского муниципального района»

- Муниципальная программа «Развитие  физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Нытвенском муниципальном районе»

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Нытвенского муниципального района»

- Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий в Нытвенском муниципальном районе».

4. Протокол заседания комиссии о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Нытвенского муниципального района (с Приложением), разместить на официальном сайте администрации района.

Председатель комиссии 						А.АБезматерных

Секретарь комиссии							М.Д.Байбурина

СОСТАВ

комиссии по муниципальным программам на территории

Нытвенского муниципального района

| Безматерных Александр Александрович | - первый заместитель главы администрации района (председатель комиссии) |
| --- | --- |
| Байбурина Марина Дмитриевна | - ведущий специалист отдела развития экономики, предпринимательства и торговли аппарата администрации района, (секретарь комиссии). |
| Члены комиссии: |  |
| Иванив Наталья Антониновна | - и.о. начальника финансового управления администрации Нытвенского муниципального района |
| Аликина Татьяна Львовна | - и.о. управляющего делами администрации района |
| Косожихина Марина Анатольевна | - заместителя главы администрации района по социальным вопросам |
| Лузина Татьяна Александровна | - заместитель главы администрации района, председатель Нытвенского районного комитета по управлению имуществом |
| Мальцева Ирина Евгеньевна | - начальник управления образования администрации Нытвенского муниципального района |
| Останина Ольга Михайловна | - начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Нытвенского муниципального района |
| Ташкинов Сергей Григорьевич | - начальник отдела развития экономики, предпринимательства и торговли аппарата администрации района |
| Чертулова Алина Шаехмурзовна | - начальник отдела по культуре, физкультуре, спорту и молодежной политике |
| Шистеров Игорь Николаевич | - начальник МКУ «Служба гражданской защиты» |
| Шувалов Виктор Борисович | - и.о. начальника МКУ «Управление капитального строительства» при администрации Нытвенского муниципального района |

/