О внесении изменений в Дорожную карту

внедрения Стандарта деятельности администрации

Нытвенского муниципального района по

обеспечению благоприятного инвестиционного

климата в Нытвенском муниципальном районе,

утвержденную распоряжением администрации

района от 16.07.2015 № 579-р

В целях внедрения Стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе и в связи с изменением сроков реализации дорожной карты:

1. Внести изменения в Дорожную карту внедрения Стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе, утвержденную распоряжением администрации района от 16.07.2015 № 579-р          «Об утверждении дорожной карты внедрения Стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе», изложив ее в новой редакции согласно приложению к распоряжению.

2. Распоряжение разместить на официальном сайте Нытвенского муниципального района.

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации района			                                         Р.М. Хаертдинов

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

администрации района

от 24.12.2015 № 905-р

Дорожная карта внедрения Стандарта деятельности

администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе
     (наименование муниципального образования Пермского края)

| № п/п | Наименование положения Стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата | Ф.И.О., должность, контактный телефон ответственного за реализацию |
| --- | --- | --- |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| № п/п | Наименование этапа реализации | Результат | Срок реализации |  |
|  |  |  | дата начала | дата окончания |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Утверждение администрацией Нытвенского муниципального района инвестиционной стратегии. Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (ТашкиновС.Г.), тел. 3-06-06 |
| 1.1. | Разработка инвестиционной стратегии | Проект нормативно правового акта | 01.07.2015 | 31.10.2015 |  |
| 1.2. | Утверждение инвестиционной стратегии | Опубликование документа | 01.11.2015 | 31.05.2016 | Глава администрации района, тел.3-08-56/ отдел внутренней политики, тел.3-15-58/ Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06/ управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 2. | Формирование и ежегодное обновление (при возможности) Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нытвенском муниципальном районе. | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел.3-06-06 / Нытвенский районный комитет по управлению имуществом (Лузина Т.А.), тел.3-03-56 Управление капитального строительства (Шувалов В.Б.), тел.4-22-38 |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 2.1. | Разработка Плана создания инвес тиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нытвенском муниципальном районе. | Проект Плана создания инвестици онных объектов и объектов инфра структуры в Нытвенском муниципальном районе. | 20.07.2015 | 15.10.2015 |  |
| 2.2. | Утверждение Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Нытвенском муниципальном районе. | Опубликование документа | 16.10.2015 | 01.12.2015 | Глава администрации района, тел.3-08-56/отдел внутренней политики, тел.3-15-58/Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(Ташкинов С.Г.) тел.3-06-06/управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 3. | Ежегодное послание главы Нытвенского муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Нытвенского муниципального района» | Глава администрации района, тел.3-08-56/отдел внутренней политики, тел.3-15-58/Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(Ташкинов С.Г.) тел.3-06-06 |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 3.1. | Подготовка Ежегодного послания главы Нытвенского муниципально го района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Нытвенского муниципального района» | Проект Ежегодного послания главы Нытвенского муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Нытвенского муниципального района» | 08.07.2015 | 30.09.2015 |  |
| 3.2. | Обсуждение ежегодного послания главы Нытвенского муниципального района «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Нытвенского муниципального района» | Опубликование документа | 01.10.2015 | 31.10.2015 | Депутаты Земского Собрания, тел. 3-08-55/управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 4. | Наличие экспертного совета по улучшению инвестиционного климата. |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 4.1. | Формирование проекта НПА по утверждению состава экспертной группы по внедрению стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе | Проект НПА по утверждению состава экспертной группы по внедрению стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе | 17.07.2015 | 21.07.2015 | Глава администрации района, тел.3-08-56/отдел внутренней политики, тел.3-15-58/Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(Ташкинов С.Г.) тел.3-06-06 |
| 4.2. | Утверждение состава экспертной группы по внедрению стандарта деятельности администрации Нытвенского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе | Опубликованный документ | 22.07.2015 | 15.08.2015 | Глава администрации района, тел. 3-08-56/Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел.3-06-06/управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 5. | Утверждение Перечня дополнительных квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам муниципальных служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Нытвенском муниципальном районе (далее-Перечень) |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 5.1. | Формирование проекта НПА по утверждению Перечня | Проект НПА по утверждению Перечня | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Отдел внутренней политики, тел. 3-15-58/ Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел.3-06-06 |
| 5.2. | Утверждение Перечня | Опубликованный документ | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Глава администрации района, тел.3-08-56/отдел внутренней политики, тел.3-15-58/Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(Ташкинов С.Г.) тел.3-06 06/ управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 6. | Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных проектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков и пр.) |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 6.1. | Сбор информации для перечня инвестиционных площадок | Аналитическая информация | 01.09.2015 | 12.09.2015 | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06/ Нытвенский районный комитет по управлению имуществом (Лузина Т.А.), тел.3-03-56 |
| 6.2. | Формирование перечня инвестиционных площадок | Опубликованный документ | 13.09.2015 | 07.12.2015 | Глава администрации района, тел.3-08-56/ Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(ТашкиновС.Г.) тел.3-06-06/ управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 7. | Формирование механизмов профессиональной подготовки и переподготовки по специальностям, соответствующим инвестиционной стратегии Нытвенского муниципального района и потребностям инвесторов. | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел.3-06-06 |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 7.1. | Подготовка анализа рынка труда | Аналитическая информация | 01.08.2015 | 01.12.2015 |  |
| 8. | Создание раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте Нытвенского муниципального района |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 8.1. | Подготовка информации для раздела об инвестиционной деятельности |  | 01.07.2015 | 30.11.2015 | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06/ управляющий делами,тел. 3-12-53 |
| 8.2. | Публикация раздела на сайте Нытвенского муниципального района | Опубликованный документ | 01.12.2015 | 30.12.2015 | Управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 9. | Наличие в муниципальном образовании единого Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Нытвенского муниципального района Пермского края |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 9.1. | Разработка проекта Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Нытвенского муниципального района Пермского края | Проект Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Нытвенского муниципального района Пермского края | 24.07.2015 | 20.08.2015 | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06 |
| 9.2. | Утверждение проекта Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Нытвенского муниципального района Пермского края | Опубликованный документ | 21.08.2015 | 01.12.2015 | Глава администрации района, тел.3-08-56/ Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(Ташкинов С.Г.) тел.3-06-06/ управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 10. | Понятие нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность на территории Нытвенского муниципального района |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 10.1. | Разработка проекта нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность на территории Нытвенского муниципального района | Проект нормативного акта, регламентирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность на территории Нытвенского муниципального района | 01.07.2015 | 31.08.2015 | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06 |
| 10.2. | Нормативный акт, регламентирующий процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую деятельность на территории Нытвенского муниципального района | Утвержденный документ | 01.09.2015 | 01.12.2015 | Глава администрации района, тел. 3-08-56 |
| 11. | Формирование при необходимости системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников муниципальных служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 11.1 | Разработка плана-графика обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, осуществляющих функции по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (далее - Плана-графика) | Сформированный план-график | 01.10.2015 | 01.11.2015 | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06/ отдел внутренней политики,тел.3-15-58 |
| 11.2. | Утверждение Плана-графика | Утвержденный документ | 02.11.2015 | 12.11.2015 | Глава администрации района, тел.3-08-56/отдел внутренней политики, тел.3-15-58/Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли,(ТашкиновС.Г.) тел.3-06-06/ управляющий делами, тел. 3-12-53 |
| 12. | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой Нытвенского муниципального района в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |
|  | Статус исполнения требования (выполнено полностью/выполнено частично/не выполнено) |  |
| 12.1. | Формирование данных по каналам связи для размещения на официальном сайте Нытвенского муниципального района | Размещение информации на сайте в разделе об инвестиционной деятельности | 01.10.2015 | 30.12.2015 | Отдел развития экономики, предпринимательства и торговли (Ташкинов С.Г.), тел. 3-06-06/ управляющий делами, тел.3-12-53 |

# Text boxes

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

## АДМИНИСТРАЦИИ

## НЫТВЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## ПЕРМСКОГО КРАЯ

24.12.2015

№ 905-р